## Hoja1
|  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril
Miguel Angel | Erick Daniel | Julio Samuel | Jose Armando | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ReportePropuesta de Solución |  |  |  | Enero 2: 09/01/2023 - 20/01/2023
Realizamos diagrama ER y Diagrama de clases |  |  |  | Enero 3: 20/01/2023 - 27/01/2023
Realización de Documentacion |  |  |  | Enero 4: 20/01/2023 - 30/01/2023
Creacion Base de datos |  |  |  | Febrero 1: 30/01/2023 - 06/02/2023
Sistema de roles y privilegios |  | Autenticación login | Creacion Login | Febrero 2: 06/02/2023 - 13/02/2023
Desarrollo de Back End con Spring boot |  |  |  | Febrero 3: 13/02/2023 - 27/02/2023
Creacion crud proveedores y prooveedores |  |  |  | Marzo 1: 27/02/2023 - 13/03/2023
Dar diseño ala Plantillas |  |  |  | Marzo 3: 13/03/2023 - 31/03/2023
Corregir errores de documentacion |  |  |  | Abril 1: 03/04/2023 - 17/04/2023
Presentar Proyecto |  |  |  | Abril 2: 10/04/2023 - 17/04/23